## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA ČAČINCI |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDEBENI PROGRAM OPĆINE ČAČINCI ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01.2022.-31.12.2022. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 31.01.2023.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1. | SC 2. RAZVIJENI UČINKOVITI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI ZA ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA I ZAŠTITE OKOLIŠA | Izgradnja javne, komunalne i prometne infrastrukture | • Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda • Izgradnja vodovoda u Drenovcu, Pušini i Humljanima i završetak vodovoda u Čačincima • Izgradnja javne rasvjete uz državnu cestu D2 • Unaprjeđenje i modernizacija cesta na području općine • Komunalni projekt Aglomeracija Čačinci – Orahovica | • prosinac 2022. • prosinac 2022. • prosinac 2023. • prosinac 2024. • prosinac 2024. | Postotak pokrivenosti Općine sustavom odvodnje | 25% | 34% | 25% | 1453398.97 | NP | U TIJEKU | Projekt izgradnje sustava odvodnje je usaglašen s poduzećem Voda d.o.o i uključuje radove na trećoj najvećoj fazi izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u Čačincima nije realiziran u izvještajnom razdoblju. Izgradnja/dogradnja i stavljanje u funkciju postojećeg vodovoda u Slatinskom Drenovcu, projekt je usaglašen s Hrvatske vode, komunalnim poduzećem Papuk d.o.o. Orahovica i Voda d.o.o. Orahovica, a ostvareni iznos uključuje izradu Elaborata zaštite okoliša u okviru izrade projektne dokumentacije te izradu idejnog projekta za ishođenje posebnih uvjeta građenja. Izgradnja javne rasvjete uz državnu cestu D2, koja uključuje izgradnju kandelabera i postavljanje ekološke javne rasvjete na početku i kraju naselja Čačinci, čime bi cijeli potez bio pokriven rasvjetnim tijelima. Izgradnja je planirana u dvogodišnjem razdoblju ali nije započeta u izvještajnom razdoblju, cjelokupna investicija provest će se u 2023. godini. Izgrađena je cesta u produžetku ulice Kralja Tomislava, s pripadajućim parkinzima dužine 200 metara te su izvršene sanacije najkritičnijih točaka, popravljanje oštećenja na postojećim i postavljanje odbojne ografe u cilju povećanja sigurnosti u prometu Izgradnja sustava vodnogospodarske namjene u okviru Aglomeracije Čačinci Orahovica, u izvještajnom razdoblju realizirani su za izradu studijsko-projektne dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Voda d.o.o za sufinanciranje iz EU fondova. | PROVEDENO
[5 empty] | Broj postavljenih novih rasvjetnih tijela | 75% | 80% | 80% |  |  |  |  | U TIJEKU
[5 empty] | Broj km novoizgrađene mreže vodovoda | 35 | 39 | 35 |  |  |  |  | KAŠNJENJE
2. | SC 2. RAZVIJENI UČINKOVITI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI ZA ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA I ZAŠTITE OKOLIŠA | Održavanje javnih površina i ostale infrastruktur | • Održavanje javne rasvjete • Održavanje nerazvrstanih cesta i kanala • Održavanje groblja i zelenih površina • Nabava novih armatura za javnu rasvjetu • Tekući projekt Uštede u električnoj energiji javne rasvjete – ESCO model | • svibanj 2025. • svibanj 2025. • svibanj 2025. • prosinac 2024. • prosinac 2024. | Broj promijenjenih rasvjetnih tijela LED svjetiljkama | 95% | 100% | 100% | 770883.3 | NP | U TIJEKU | U okviru ovoga projekta planirani su rashodi za sanaciju dotrajalih rasvjetnih mjesta te izmjenu novim. Izvršena je izmjena rasvjetnih tijela sa štedljivijom i ekološki prihvatljivijom LED rasvjetnim tijelima u sklopu redovnog godišnjeg održavanja. Ovaj se projekt provodi od 2017. godine, kada je izmijenjena većina rasvjetnih tijela u općini Čačinci s novim ekološki prihvatljivijim rješenjima te godišnja ušteda za električnu energiju iznosi oko 150.00,00 kn. Održavanje nerazvrstanih ceta i kanalske mreže diljem općine Čačinci provodi se kontinuirano kao komunalna djelatnost, sukladno zakonu o komunalnom gospodarstvu. Održavanje groblja u Općini Čačinci provodi zaposleni djelatnik, i zaposleni na određeno vrijeme kroz Program javnih radova, rashodi se odnose na trošak goriva i materijala za održavanje, ali i usluge košnje. | NIJE POKRENUTO
[5 empty] | Iznos ušteda energije ugradnjom štednih žarulja | 150.000 | 150.000 | 150000 |  |  |  |  | ODUSTAJE SE
[5 empty] | Površina uređenih groblja | 27908 m² | 36541 m² | 36541 m2
3. | SC 2.RAZVIJENI UČINKOVITI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI ZA ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA I ZAŠTITE OKOLIŠA | Kvalitetno prostorno planiranje i zaštite okoliša | • Izgradnja nogostupa – Braće Radića, D2 • Izgradnja i uređenje mjesnih domova na području općine – Bukvik, Paušinci, Brezovljani Vojlovički • Uređenje groblja – staze, izgradnja parkirališta i ograde, izgradnja centralnog križa • Uređenje škole u Humljanima – Energetska obnova • Uspostava i uređenje poučne staze Jankovac – Klak te Staze mirisa Bagrema • Uređenje javnih površina – trgova, igrališta, autobusnih stajališta • Izrada planova – prostorni plan, DPU, plan zaštite, plan razvoja | • prosinac 2022. • prosinac 2024. • prosinac 2023. • prosinac 2022. • prosinac 2022. • travanj 2025. • prosinac 2024. | Broj km izgrađenog nogostupa | 4.75 | 6 | 5 | 2340643.8 | NP | U TIJEKU | Ovim su programom obuhvaćeni Projekti i Aktivnost s ciljem obogaćivanja općine Čačinci sadržajima u svrhu povećanja kvalitete života. Nakon završenih građevinskih radova i uređenog okoliša i parkirališta u postupku je ishođenje uporabne dozvole društvenog doma u naselju Bukvik. Energetska obnova, društvenog doma u naselju Humljani nie realizirana u izvještajnom razdoblju, projektna je dokumentacija spremna i s istom će se krenuti po raspisivanju natječaja iodobrenju projektnog prijedloga od strane Fonda zazaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i izgradnja tržnice za koju je spremna projektna dokumentacija a u izgradnju će se krenuti po odobrenju projektnog prijedloga iz EU fondova. Uređenje groblja, sredstva su planirana za završetak izgradnje parkirališta i spojnih staza na groblju u Čačincima te izmjenu ograde, a realizacija se odnosi na izgradnju centralnih i spojnih staza groblja u Čačincima, groblju u Paušincima te početak izgradnje ograde na groblju u naselju Čačinci. U svrhu daljnjeg uređenja groblja, izrađena je projektna dokumentacija za proširenje groblja u Čačincima, a u okviru ovog projekta planirana je izgradnja jednostrukih i dvostrukih okvira radi jednoobraznosti veličine spomenika, ali i usklađenosti sa Zakonom o braniteljima koja će se realizirati u sljedećem izvještajnom razdoblju.
[5 empty] | Broj uređenih mjesnih domova | 2 (Čačinci, Brezovljani V.) | 4 (Bukvik, Humljani) | 3 (Bukvik)
[5 empty] | Površina uređenog prostora tržnice | 500 m² | 500 m² | 500 m²
4. | SC 3. AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT STANOVNIKA OPĆINE | Unaprjeđenje socijalnih i zdravstvenih usluga | • Dodjela pomoći socijalno ugroženim kategorijama • Sufinanciranje udruga i događaja • Sufinanciranje Crvenog križa • Sufinanciranje sigurne kuće • Provođenje projekta Zaželi bolji život u općini Čačinci | • svibanj 2025. • svibanj 2025. • svibanj 2025.. • svibanj 2025. • prosinac 2022. | Broj pruženih usluga Crvenog križa korisnicima s područja Općine | 50 | 50 | 50 | 1072212.71 | NP | U TIJEKU | Za financiranje rada Crvenog križa Zakonom je propisana obvezna stopa od 0,7% ukupnih prihoda poslovanja umanjenih za pomoći i namjenske prihode. U okviru ove aktivnosti financira se rad Gradskog društva Crvenog križa Orahovica koji uz svoju redovnu djelatnost potrebitima dostavljaju prigodne pakete pomoći. Sredstva za dodjelu pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva unutar ove aktivnostiostvarena su kroz Program socijalne skrbi i novčanih pomoći za 2022. godinu na sljedeći način: - Jednokratne pomoći u novcu 60.600,00 - Jednokratne pomoći u naravi 10.862,60 - Pomoć pri rođenju djeteta 93.000,00 - Pomoć pri kupnji prve nekretnine 50.000,00 - Učeničke i studentske stipendije 80.000,00 - Prehrana djece u školskoj kuhinji 2.796,55 Projekt Zaželi bolji život II u Općini Čačinci započeo je s provedbom je 23.06.2020. godine s trajanjem od 15 mjeseci odnosno do 23.09.2022. godine. Projekt je u potpunosti financiran iz ESF od čega je 85% EU sredstava dok je 15% iznos nacionalnog sufinanciranja. Ugovorna vrijednost projekta iznosila je 1.113.000,00 kn. Kroz projekt je na razdoblje od 12 mjeseci zaposleno 12 žena starosti iznad 50. godina Zaposlen je koordinator projektnih aktivnosti kod partnera DVD Čačinci Zaposlene žene brinu o 72 korisnika. Korisnici su mjesečno dobivaju pakete osnovnih higijenskih potrepština. Projekt Zaželi bolji život II u Općini Čačinci započeo je s provedbom je 23.06.2020. godine s trajanjem od 15 mjeseci odnosno do 23.09.2022. godine. 21.12.2022. godine potpisan je Ugovor za Projekt Zaželi bolji život u općini Čačinci – III faza, čime će se kroz 8 mjeseci u 2023 godini nastaviti brig o 72 korisnika.
[5 empty] | Broj socijalno ugroženih potpomognutih korisnika | 50 | 60 | 151
5. | SC 3. AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT STANOVNIKA OPĆINE | Izgradnja i opremanje infrastrukture za predškolsko i osnovno obrazovanje | • Sufinanciranje – predškolski odgoj, prijevoz polaznika • Izgradnja dječjeg vrtića • Sufinanciranje osnovne škole A. G. Matoša • Sufinanciranje Visoke škole za menadžment u Virovitici | • svibanj 2025. • prosinac 2022. • svibanj 2025. • svibanj 2025. | Broj djece upisane u dječji vrtić | 54 | 54 | 72 | 1446325.36 | NP | U TIJEKU | Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima od 2021. godine, u suradnji tri općine Čačinci, Čađavica i Crnac, osnovana je Javna ustanova čiji će se rad i financiranje regulirati tijekom 2021. godine. Iznos ostvaren za ovu aktivnost uključuje financiranje Javne ustanove Dječji vrtić LIPA Čađavica, Područni odjel Čačinci, uključuje 2/5 troška plaće ravnatelja, djelatnika u računovodstvu, domara, logopeda, ukupne plaće zaposlenih i materijalne troškove vrtića samog područnog odjela. U izvještajnom razdoblju nabavljena je oprema za dječje igralište kod dječjeg vrtića i izrađena projektna dokumentacija za izgradnju i uređenje derutnog dječjeg igrališta u Bukvičkoj ulici, za koje je odobreno financiranje kroz otvoreni natječaj od strane LAG PAPUK te se u realizaciju kreće u 2023. godini Sufinancira se prijevoza polaznika predškolskog odgoja iz okolnih naselja općine Čačinci i u izvještajnom se razdoblju radilo o jednom polazniku. Nabavljene su likovne mape i radni pribor za sve učenike osnovne škole u Čačincima, a sufinancira se rad Visoke škole za menadžment u turizmu u Virovitici, kako bi se omogućilo studiranje bliže mjestu stanovanja.
[5 empty] | Broj novo izgrađenih objekata | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Broj polaznika Visoke škole za menadžment u Virovitici | 40 | 40 | 40
[5 empty] | Broj učenika kojima se sufinancira prijevoz | 2 | 4 | 1
6. | SC 3. AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT STANOVNIKA OPĆINE | Izgradnja i unaprjeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture i sadržaja | • Sufinanciranje udruga i događaja • Energetska obnova zgrade sportskog doma u Čačincima • Uređenje pomoćnih nogometnih terena | • travanj 2025. • prosinac 2022. • prosinac 2022. | Broj sufinanciranih sportskih udruga | 4 | 4 | 8 | 300625 | NP | U TIJEKU | Programom javnih potreba u sportu, pomaže se rad sportskih udruga koje djeluju na području općine Čačinci ili su svojim radom povezane s općinom Čačinci sa svrhom poticanja i promicanja športa kao zdravog načina života.planirana su sredstva za rad sportskih udruga s područja općine Čačinci, ali i za sportska događanja na području općine Čačinci. Sredstva predviđena za ovu aktivnost raspoređuju se korisnicima nakon provedenog Natječaja. Potpisani su Ugovori o financiranju s 8 sportskih udruga. Izrađena je projektna dokumentacija za proširenje i uređenje sportskog centra
[5 empty] | Postotak završenosti projekta Energetske obnove zgrade sportskog doma u Čačincima | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Broj uređenih pomoćnih nogometnih terena | 1 | 1 | 1
7. | SC 3. AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT STANOVNIKA OPĆINE | Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva | • Sufinanciranje udruga i događaja | travanj 2025. | Broj sufinanciranih udruga | 15 | 15 | 15 | 44811.31 | NP | U TIJEKU | Ovim programom utvrđuju se sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba i poboljšanje kvalitete života ciljnih skupina, mladih, žena, djece, osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih koji nisu obuhvaćeni drugim programima, a usmjerene su smanjenju socijalne isključenosti te razvoju civilnog društva, poboljšanju kvalitete života ciljnih skupina, mladih, žena, djece, branitelja, osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih. Sredstva predviđena za ovu aktivnost raspoređuju e se korisnicima nakon provedenog Natječaja, a zaključeni su ugovori s 12 Udruga iz područja humanitarne skrbi za 15 Projekata, od kojih je u izvještajnom razdoblju provedeno njih 10, dok je kroz jednokratne financijske potpore sufinancirano još 9 događanja na području općine Čačinci.
[5 empty] | Broj sufinanciranih događaja organiziranih od strane udruga | 13 | 13 | 19
8. | SC 3. AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT STANOVNIKA OPĆINE | Obogaćivanje i promicanje kulturnog života | • Sufinanciranje udruga i događaja • Opremanje Hrvatskog doma kulture | travanj 2025. • ožujak 2022. | Broj sufinanciranih udruga | 1 | 2 | 2 | 264513.38 | NP | U TIJEKU | Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju svekolikog kulturnog života Općine Čačinci ovisno o potrebama i postignutom razvitku kulture i kulturnih djelatnosti. U okviru ove aktivnosti sredstva su planirana na sljedeći način: RKT župa Presvetoga Trojstva - 45.000,00, Kulturne manifestacije u kojima je općina Čačinci organizator ili pokrovitelj - 200.000,00, preko Turističke zajednice, Redovna djelatnost udruga u kulturi - 40.000,00 kn za koje se osigurana sredstava raspoređuju se isključivo nakon provedenog natječaja., a dodijeljena su 2 udrugama. Budući da je drugi prostor u kojem su se održavale aktivnosti u vlasništvu općine Čačinci iznajmjen, njihovo je održavanje preseljeno u Hrvatski dom kulture.
[5 empty] | Broj organiziranih događanja u Hrvatskom domu kulture | 0 | 3 | 5
| Datum: | 31.1.2023.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja