## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA ČAČINCI |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDEBENI PROGRAM OPĆINE ČAČINCI ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01.2025.-31.12.2025. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 27.01.2026.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti za provedbu mjera | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1. | SC 2. RAZVIJENI UČINKOVITI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI ZA ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA I ZAŠTITE OKOLIŠA | Izgradnja javne, komunalne i prometne infrastrukture | • Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda • Izgradnja vodovoda u Drenovcu, Pušini i Humljanima i završetak vodovoda u Čačincima • Izgradnja javne rasvjete uz državnu cestu D2 • Unaprjeđenje i modernizacija cesta na području općine • Komunalni projekt Aglomeracija Čačinci – Orahovica | • prosinac 2022. • prosinac 2022. • prosinac 2023. • prosinac 2024. • prosinac 2024. | Postotak pokrivenosti Općine sustavom odvodnje | 25% | 60% | 90% | 338491.39 | NP | PROVEDENO | Projekt „Sustav odvodnje otpadnih voda“ nalazi se u fazi u kojoj je završena izgradnja mreže u Bukvičkoj ulici i Ulici Petra Preradovića, pri čemu je tijekom 2025. godine izgrađeno oko 7 kilometara mreže koja još nije u funkciji, a njezino stavljanje u rad predviđeno je kroz projekt Aglomeracija Čačinci–Orahovica. Projekt „Vodovod Drenovac, Pušina, Humljani“ također je u visokoj fazi realizacije – vodovod Slatinski Drenovac je u izgradnji, s izvedenih približno 90 % od ukupno 4,4 kilometra mreže, a u tijeku su radovi na kućnim priključcima. Za vodovod Humljani–Vojlovica ishođena je građevinska dozvola te se projekt provodi u sklopu Aglomeracije Čačinci–Orahovica. Za projekt „Vodovod Brezovljani Vojlovički – Rajino Polje“ ishođena je građevinska dozvola. U okviru projekta „Modernizacija cesta na području općine“ završena je cesta do groblja u Bukviku u duljini od 680 metara, u vrijednosti 84.926,70 eura, kao i cesta Mire Košćaka u Slatinskom Drenovcu duljine 405,92 metra, u vrijednosti 145.876,60 eura. U naselju Čačinci izgrađene su tri pristupne ceste: oko groblja (170 m, 20.558,08 eura), do vinograda (250 m, 17.221,22 eura) te do ribnjaka (100 m, 29.183,05 eura). Izrađena je i projektna dokumentacija za cestu u Ulici A. Cesarca duljine 240 metara, u vrijednosti 11.500,00 eura, kao i dokumentacija za ugradnju izbočnika i usporivača prometa u najprometnijim ulicama, uključujući županijsku cestu u Lipovačkoj ulici i Ulici braće Radića, u svrhu povećanja sigurnosti sudionika u prometu, u vrijednosti 6.500,00 eura. Projekt „Aglomeracija Čačinci–Orahovica“ objedinjuje izgradnju sustava odvodnje u naselju Čačinci te vodovoda u naseljima Humljani–Vojlovica i provodi se etapno. Ishođena je građevinska dozvola za vodovod Vojlovica–Humljani, dok je preostala studijsko-projektna dokumentacija u izradi. Vodovod u naselju Čačinci je završen, a daljnje aktivnosti odnose se na proširenje mreže i izvedbu dodatnih priključaka, s obzirom na to da je u pojedinim ulicama mreža izvedena samo s jedne strane prometnice. Projekt „Izgradnja novog vatrogasnog doma“ trenutačno je u fazi izmjena i dopuna projektne dokumentacije, za što je izdvojeno 10.000,00 eura, dok je prethodno u 2024. godini za projektnu dokumentaciju utrošeno 14.500,00 eura. | PROVEDENO
[5 empty] | Broj postavljenih novih rasvjetnih tijela | 75% | 100% | 90% |  |  |  |  | U TIJEKU
[5 empty] | Broj km novoizgrađene mreže vodovoda | 35 | 50 | 10 |  |  |  |  | KAŠNJENJE
2. | SC 2. RAZVIJENI UČINKOVITI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI ZA ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA I ZAŠTITE OKOLIŠA | Održavanje javnih površina i ostale infrastruktur | • Održavanje javne rasvjete • Održavanje nerazvrstanih cesta i kanala • Održavanje groblja i zelenih površina • Nabava novih armatura za javnu rasvjetu • Tekući projekt Uštede u električnoj energiji javne rasvjete – ESCO model | • svibanj 2025. • svibanj 2025. • svibanj 2025. • prosinac 2024. • prosinac 2024. | Broj promijenjenih rasvjetnih tijela LED svjetiljkama | 95% | 100% | 100% | 168891.93 | NP | PROVEDENO | Projekt „Održavanje nerazvrstanih cesta i kanala“ provodi se sukladno planiranim aktivnostima koje obuhvaćaju navoženje i redovito održavanje nerazvrstanih cesta te prokope, čišćenje i produbljivanje kanalske mreže. Radovi se izvode u dvije faze, tijekom proljeća i jeseni, a ove godine planirano je održavanje svih poljskih putova na području općine. Do sada je izvršeno nasipanje cesta u vrijednosti 37.361,55 eura te radovi na prokopima, čišćenju i produbljivanju kanala u iznosu 24.046,57 eura. U okviru projekta „Zimska služba“ za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.000,00 eura, a isplate se vrše prema stvarno izvršenim satima rada strojeva angažiranih na čišćenju cesta i drugih površina predviđenih programom rada, po ugovorenoj cijeni od 56,00 eura po satu. Opseg radova ovisi o vremenskim prilikama, visini snježnog pokrivača i intenzitetu oborina. Tijekom siječnja, veljače i prosinca 2025. godine provedena su tri čišćenja nerazvrstanih cesta, u ukupnom iznosu od 1.886,00 eura. Projekt „Održavanje groblja“ povjeren je trgovačkom društvu KP Papuk d.o.o. Orahovica, a vrijednost izvršenih usluga iznosi 14.775,61 eura. Radovi se pretežito obavljaju u proljetnom i jesenskom razdoblju, kada je vegetacija najizraženija, te su tijekom 2025. godine izvršeni sedam puta. Održavanje zelenih površina također je povjereno istom društvu u vrijednosti 18.847,22 eura, pri čemu je usluga tijekom pojačane vegetacije izvršena sedam puta, dok je dodatno održavanje u vlastitoj režiji, putem programa javnih radova, iznosilo 14.449,93 eura. U sklopu projekta „Izgradnja javne rasvjete uz državnu cestu D2“ izvršena je izmjena projektne dokumentacije za građevinsku dozvolu u iznosu od 1.875,00 eura, a u odvojku Ulice kralja Tomislava izgrađeno je 11 solarnih rasvjetnih tijela u vrijednosti 13.789,50 eura. Za projekt „Izgradnja javne rasvjete – Ulica A. Cesarca“ izrađena je projektna dokumentacija za ugradnju devet solarnih LED rasvjetnih mjesta, u vrijednosti 3.250,00 eura. U okviru projekta „Uređenje groblja – uređenje parkirališta i ograde“ uređena je podloga parkirališta u naselju Paušinci u iznosu 4.977,38 eura, dok je parkiralište uz groblje u naselju Bukvik uređeno u sklopu izgradnje ceste. Projekt „Uređenje javnih površina – trgova i igrališta“, ukupne vrijednosti 39.420,48 eura, obuhvatio je nabavu i obnovu prometnih znakova, iscrtavanje parkirališnih mjesta, orezivanje drveća, krčenje zapuštenih čestica, nabavu sadnica za uređenje trgova te postavljanje samostojećih oglasnih ploča. Projekt „Uređenje mrtvačnica na području općine – Čačinci“ nije realiziran tijekom 2025. godine. | NIJE POKRENUTO
[5 empty] | Iznos ušteda energije ugradnjom štednih žarulja | 150.000 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | ODUSTAJE SE
[5 empty] | Površina uređenih groblja | 27908 m² | 37833m2 | 37833m2
3. | SC 2.RAZVIJENI UČINKOVITI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI ZA ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA I ZAŠTITE OKOLIŠA | Kvalitetno prostorno planiranje i zaštite okoliša | • Izgradnja nogostupa – Braće Radića, D2 • Izgradnja i uređenje mjesnih domova na području općine – Bukvik, Paušinci, Brezovljani Vojlovički • Uređenje groblja – staze, izgradnja parkirališta i ograde, izgradnja centralnog križa • Uređenje škole u Humljanima – Energetska obnova • Uspostava i uređenje poučne staze Jankovac – Klak te Staze mirisa Bagrema • Uređenje javnih površina – trgova, igrališta, autobusnih stajališta • Izrada planova – prostorni plan, DPU, plan zaštite, plan razvoja | • prosinac 2022. • prosinac 2024. • prosinac 2023. • prosinac 2022. • prosinac 2022. • travanj 2025. • prosinac 2024. | Broj km izgrađenog nogostupa | 4.75 | 10 | 7.98 | 338480.4 | NP | PROVEDENO | Projekt „Organizirano prikupljanje otpada“ provodi se kontinuirano, a u 2025. godini evidentirano je 479,02 tona prikupljenog otpada. Sukladno propisima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, obračunata je poticajna naknada u iznosu od 5.586,40 eura Projekt „Komunalni linijski prijevoz“ realizira se temeljem Sporazuma o sufinanciranju javne usluge linijskog prijevoza putnika na području Virovitičko-podravske županije, sklopljenog između Županije te svih gradova i općina s njezina područja. Financiranje se provodi prema modelu: 75 % sredstava osigurava Državni proračun putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, 12,50 % Virovitičko-podravska županija, a 12,50 % gradovi i općine. Rashodi Općine Čačinci za ovu namjenu iznose 11.022,65 eura, a duljina mreže na području općine obuhvaća 59.250 kilometara U sklopu projekta „Nabava kontejnera i kanti za otpad“ nabavljeno je 30 koševa zapremnine 75 litara za odvojeno prikupljanje papira i plastike, koji su postavljeni u naseljima Općine Čačinci, u ukupnoj vrijednosti 30.375,00 eura Projekt „Sufinanciranje nabave specijaliziranog vozila za prikupljanje otpada“ odnosi se na sufinanciranje nabave vozila komunalnom poduzeću Papuk. Godišnji iznos sufinanciranja iznosi 7.703,52 eura, dok ukupno sufinanciranje Općine Čačinci iznosi 46.611,56 eura, što predstavlja 17,268 % ukupne vrijednosti investicije.
[5 empty] | Broj uređenih mjesnih domova | 2 (Čačinci, Brezovljani V.) | 5 | 4
[5 empty] | Površina uređenog prostora tržnice | 500 m² | 1342 m2 | 500 m2
4. | SC 3. AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT STANOVNIKA OPĆINE | Unaprjeđenje socijalnih i zdravstvenih usluga | • Dodjela pomoći socijalno ugroženim kategorijama • Sufinanciranje udruga i događaja • Sufinanciranje Crvenog križa • Sufinanciranje sigurne kuće • Provođenje projekta Zaželi bolji život u općini Čačinci | • svibanj 2025. • svibanj 2025. • svibanj 2025.. • svibanj 2025. • prosinac 2022. | Broj pruženih usluga Crvenog križa korisnicima s područja Općine | 50 | 40 | 50 | 272168.03 | NP | U TIJEKU | U okviru projekta „Sufinanciranje udruga i događaja“ u 2025. godini potpisani su ugovori o financiranju s 14 udruga za različite programe i manifestacije, uključujući memorijalne turnire, edukativne aktivnosti, sportska i kulturna događanja te programe za osobe s intelektualnim teškoćama. Ukupni odobreni iznosi po projektima kretali su se od 100,00 do 1.000,00 eura po pojedinom projektu, s ciljem potpore radu udruga i promicanja vrijednosti društveno korisnih aktivnosti. Projekt „Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva“ u 2025. godini realiziran je kroz jednokratne novčane pomoći u iznosu od 9.445,23 eura, pomoći u naravi 1.019,37 eura, porodiljne naknade i opremu za novorođenčad 8.200,00 eura, pomoć pri kupnji prve nekretnine 11.920,00 eura, učeničke i studentske stipendije 13.800,00 eura te poklon pakete za djecu u iznosu 1.308,80 eura, što ukupno iznosi 45.693,40 eura. Provedba projekta „Zaželi sretniju starost u Općini Čačinci“ nastavljena je u 2025. godini u IV. fazi provedbe. Ukupna vrijednost projekta iznosi 594.000,00 eura, a projekt je u potpunosti financiran iz Europskog socijalnog fonda. Zaposleno je 12 žena starijih od 50 godina koje skrbe o 72 krajnja korisnika, dok je za koordinaciju aktivnosti zaposlen partner – DVD Čačinci. Rashodi za zaposlene iznosili su 182.531,63 eura, materijalni rashodi 17.882,08 eura, a ostali rashodi partnera 16.560,92 eura.
[5 empty] | Broj socijalno ugroženih potpomognutih korisnika | 50 | 40 | 100
5. | SC 3. AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT STANOVNIKA OPĆINE | Izgradnja i opremanje infrastrukture za predškolsko i osnovno obrazovanje | • Sufinanciranje – predškolski odgoj, prijevoz polaznika • Izgradnja dječjeg vrtića • Sufinanciranje osnovne škole A. G. Matoša • Sufinanciranje Visoke škole za menadžment u Virovitici | • svibanj 2025. • prosinac 2022. • svibanj 2025. • svibanj 2025. | Broj djece upisane u dječji vrtić | 54 | 54 | 78 | 357168.24 | NP | U TIJEKU | Predškolski odgoj u Općini obuhvaća programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se provode u dječjim vrtićima. Od 2021. godine, u suradnji triju općina – Čačinci, Čađavica i Crnac – osnovana je Javna ustanova Dječji vrtić „Lipa“. Ova ustanova jedinstvena je u Republici Hrvatskoj, a ujedinjenje triju vrtića u Čađavici, Čačincima i Velikom Rastovcu provedeno je radi uštede, pri čemu sva tri vrtića dijele istu ravnateljicu, domara, tajnika i logopeda. Do početka školske godine 2025./2026. odlučit će se hoće li se udruzi pridružiti i Općina Mikleuš, koja je prepoznala uspješan model upravljanja s ciljem smanjenja troškova. Općina Čačinci financira Područni ured u Čačincima Javne ustanove Dječji vrtić „Lipa“, pokrivajući dvije petine troškova plaća ravnatelja, djelatnika u računovodstvu, domara, logopeda, ukupne plaće zaposlenih te materijalne troškove vrtića. Također se sufinancira prijevoz polaznika predškolskog odgoja iz okolnih naselja, no u izvještajnom razdoblju nije zabilježen nijedan polaznik. U sklopu obrazovnih aktivnosti nabavljene su radne bilježnice i radni materijal za učenike osnovne škole u Čačincima, uz suradnju s Virovitičko-podravskom županijom, a dodatno se sufinancira rad Visoke škole za menadžment u turizmu u Virovitici prema dogovoru.
[5 empty] | Broj novo izgrađenih objekata | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Broj polaznika Visoke škole za menadžment u Virovitici | 40 | 40 | 40
[5 empty] | Broj učenika kojima se sufinancira prijevoz | 2 | 7 | 0
6. | SC 3. AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT STANOVNIKA OPĆINE | Izgradnja i unaprjeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture i sadržaja | • Sufinanciranje udruga i događaja • Energetska obnova zgrade sportskog doma u Čačincima • Uređenje pomoćnih nogometnih terena | • travanj 2025. • prosinac 2022. • prosinac 2022. | Broj sufinanciranih sportskih udruga | 4 | 4 | 6 | 254360.72 | NP | U TIJEKU | Programom javnih potreba u sportu podržava se rad sportskih udruga koje djeluju na području Općine Čačinci ili su s njom povezane, s ciljem poticanja i promicanja športa kao zdravog načina života. Sredstva su planirana za rad udruga te organizaciju sportskih događanja na području općine, a raspoređuju se korisnicima nakon provedenog natječaja. U izvještajnom razdoblju potpisani su ugovori o financiranju s šest sportskih udruga. Tijekom 2025. godine završena je sanacija sportskog doma u Čačincima, dok uređenje pomoćnih nogometnih terena nije realizirano zbog potrebe sanacije štete nastale od poplave.
[5 empty] | Postotak završenosti projekta Energetske obnove zgrade sportskog doma u Čačincima | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Broj uređenih pomoćnih nogometnih terena | 1 | 2 | 0
7. | SC 3. AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT STANOVNIKA OPĆINE | Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva | • Sufinanciranje udruga i događaja | travanj 2025. | Broj sufinanciranih udruga | 15 | 15 | 13 | 3970 | NP | U TIJEKU | U 2025. godini kroz projekt „Sufinanciranje udruga i događaja“ odobrena su sredstva za ukupno 14 projekata različitih udruga s područja Općine Čačinci i okolice. Financijska potpora dodijeljena je HVIDR-i Orahovica za organizaciju 11. Memorijalnog boćarskog turnira „Šilović-Takač“ u iznosu od 390,00 eura te za projekt Promicanje vrijednosti domovinskog rata u iznosu od 510,00 eura. Dijabetičkoj udruzi Orahovica odobreni su iznosi za projekt Dana dijabetičara 150,00 eura i manifestaciju „Slatki na Papuku“ 250,00 eura. Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata 2. bojne 132. brigade Orahovica dobila je 350,00 eura za obilježavanje 34. obljetnice oslobođenja podpapučkih sela grada Orahovice i Općine Čačinci u vojno-redarstvenoj operaciji „PAPUK 91“. Udruga umirovljenika općine Čačinci primila je sredstva za zdravstveno rehabilitacijsko kupanje u Bizovačkim toplicama i za redovne aktivnosti, svaka po 1.000,00 eura. Zajednica udruga HVIDR-a Virovitičko-podravske županije dobila je 300,00 eura za 11. Memorijal sjećanja na umrle osnivače udruge, dok je Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „ORAO“ Orahovica – Našice odobreno 350,00 eura za obilježavanje 33. godišnjice pogibije Mire Košćaka i rad udruge. Udruga Hrvatski domobran Orahovica dobila je 100,00 eura za sjećanje na stradalnike Drugog svjetskog rata i borce Domovinskog rata. Dijabetičkoj udruzi „Zdravlje“ Orahovica odobren je iznos od 150,00 eura za mjerenje šećera u krvi i krvnog tlaka. Hrvatski časnički zbor Grada Orahovice primio je 100,00 eura za usavršavanje časnika kroz predavanja i edukaciju, dok je Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a VPŽ dobila 350,00 eura za obilježavanje 34. godine 2. bojne 132. brigade kroz natjecanje u ribolovu na plovak. Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ Orahovica dobila je 1.000,00 eura za provedbu trećeg godišnjeg programa „Jaglac – moj drugi dom“, financiranog djelomično od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, čime je osigurano sufinanciranje dijela troškova programa. Ukupni odobreni iznosi po projektima kreću se od 100,00 do 1.000,00 eura, čime je potaknuta raznovrsna društvena, kulturna, sportska i socijalna djelatnost udruga na području općine.
[5 empty] | Broj sufinanciranih događaja organiziranih od strane udruga | 13 | 13 | 13
8. | SC 3. AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT STANOVNIKA OPĆINE | Obogaćivanje i promicanje kulturnog života | • Sufinanciranje udruga i događaja • Opremanje Hrvatskog doma kulture | travanj 2025. • ožujak 2022. | Broj sufinanciranih udruga | 1 | 3 | 1 | 69430.08 | NP | U TIJEKU | U 2025. godini projekt „Dom kulture Čačinci – rekonstrukcija i prenamjena“ napreduje prema planu. Izrađena je projektna dokumentacija u iznosu od 3.000,00 eura, a sufinanciranje je dodijeljeno KUD-u Čačinci u iznosu od 6.000,00 eura. Organizacija kulturnih manifestacija provodi se preko Turističke zajednice područja „Vrata Papuka“ s izdvojenih 52.930,08 eura, pri čemu je tijekom godine održano ukupno osam kulturnih manifestacija, čime je osigurana kontinuirana kulturna aktivnost u općini i podrška lokalnoj zajednici
[5 empty] | Broj organiziranih događanja u Hrvatskom domu kulture | 0 | 10 | 8
| Datum: | 27.01.2026.
Ime i prezime predstavnika regionalnog/lokalnog koordinatora:
Potpis predstavnika regionalnog/lokalnog koordinatora
POTPIS ODGOVORNE OSOBE JLP(R)S:
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja